## Cronograma Scrum
N° | TAREA | FECHA
Sprint 1 ¦ 4 de mayo - 15 de mayo
1 | Crear el Sprint Backlog | 04/05/2026
2 | Inicialización de repositorios, BD y Docker | 05/05/2026
3 | CRUD gestión de empresas y empleados | 06/05/2026
4 | Validaciones QR y control de consumos | 08/05/2026
5 | Retrospectiva del sprint | 15/05/2026
Sprint 2 ¦ 18 de mayo - 29 de mayo
6 | Crear el Sprint Backlog | 18/05/2026
7 | Interfaz y endpoints de autenticación | 19/05/2026
8 | Roles y permisos de usuarios | 21/05/2026
9 | Manejo de excepciones y seguridad | 25/05/2026
10 | Retrospectiva del sprint | 29/05/2026
Sprint 3 ¦ 1 de junio - 12 de junio
11 | Crear el Sprint Backlog | 01/06/2026
12 | Interfaz módulo empresas y convenios | 02/06/2026
13 | Lógica de consumos mediante QR | 04/06/2026
14 | Pruebas del sistema QR | 08/06/2026
15 | Retrospectiva del sprint | 12/06/2026
Sprint 4 ¦ 15 de junio - 26 de junio
16 | Crear el Sprint Backlog | 15/06/2026
17 | Facturación y generación de reportes | 16/06/2026
18 | Dashboard administrativo | 18/06/2026
19 | Pruebas finales e integración | 22/06/2026
20 | Retrospectiva del sprint | 26/06/2026