## Hoja1
Macro actividades | M1may-26 | M2jun-26 | M3jul-26 | M4ago-26 | M5sep-26 | M6oct-26 | M7nov-26 | M8dic-26 | M9ene-27 | M10feb-27 | M11mar-27 | M12abr-27
Reunión inicial y levantamiento de requerimientos | I | H1
Elaboración y validación de casos de uso |  | I | H2
Diseño del modelo entidad-relación y diccionario de datos |  |  | I | H3
Desarrollo del módulo de autenticación y seguridad |  |  |  | I | I | H4
Desarrollo del módulo de empresas, empleados y restaurantes |  |  |  |  | I | I | H5
Desarrollo del módulo de convenios y generación QR | [5 empty] | I | I | H6
Desarrollo del módulo de registro de consumos | [6 empty] | I | H7
Desarrollo del módulo de reportes | [7 empty] | I | H8
Ejecución de pruebas funcionales y corrección de errores | [8 empty] | I | H9
Implementación y capacitación de usuarios | [9 empty] | I | H10
Entrega final y cierre del proyecto | [10 empty] | I | C
SIGLA | SIGNIFICADO |  | HITO | DESCRIPCIÓN
I | Inicio de la actividad |  | H1 | Requerimientos levantados
H1, H2, H3... | Hito del proyecto |  | H2 | Casos de uso aprobados
C | Cierre o culminación |  | H3 | Modelo de datos validado
|  |  | H4 | Módulo de autenticación implementado
|  |  | H5 | Gestión de empleados y restaurantes completada
|  |  | H6 | Sistema QR implementado
|  |  | H7 | Registro de consumos operativo
|  |  | H8 | Reportes generados correctamente
|  |  | H9 | Pruebas aprobadas
|  |  | H10 | Sistema implementado y capacitado

## Hoja2
PLANIFICACIÓN
CAMPO | DETALLE | Macro actividades | M1may-26 | M2jun-26 | M3jul-26 | M4ago-26 | M5sep-26 | M6oct-26 | M7nov-26 | M8dic-26 | M9ene-27 | M10feb-27 | M11mar-27 | M12abr-27
No. Proyecto | MESAPASS-2026-001 | Reunión inicial y levantamiento de requerimientos | I | H1
No. Expediente Interno | MP-2026-01 | Identificación y documentación de procesos del negocio |  | I | H2
No. Recomendación | 1.0 | Elaboración y validación de casos de uso |  |  | I | H3
Unidad Responsable | Equipo de Desarrollo MESAPASS | Diseño del modelo entidad-relación y diccionario de datos |  |  |  | I | H4
Estado | En proceso de desarrollo | Diseño de arquitectura y diagramas BPMN |  |  |  |  | I | H5
Etapa | Análisis, Diseño y Desarrollo | Desarrollo del módulo de autenticación y seguridad | [5 empty] | I | H6
Duración | 12 meses | Desarrollo del módulo de empresas, empleados y restaurantes | [6 empty] | I | H7
Mes Inicio | M1 | Desarrollo del sistema QR y control de consumos | [7 empty] | I | H8
|  | Desarrollo del módulo de reportes y facturación | [8 empty] | I | H9
|  | Ejecución de pruebas funcionales y corrección de errores | [9 empty] | I | H10
|  | Implementación, capacitación y entrega final | [10 empty] | I | C
DESCRIPCIÓN DE HITOS
|  | HITO | DESCRIPCIÓN
|  | H1 | Requerimientos del sistema identificados
|  | H2 | Procesos del negocio documentados
|  | H3 | Casos de uso aprobados
|  | H4 | Modelo de datos validado
|  | H5 | Arquitectura del sistema aprobada
|  | H6 | Módulo de autenticación implementado
|  | H7 | Gestión de empresas y empleados completada
|  | H8 | Sistema QR y consumos implementado
|  | H9 | Reportes y facturación generados correctamente
|  | H10 | Pruebas funcionales aprobadas
|  | C | Cierre formal del proyecto