## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI - PROYECTO MESAPASS
|  |  | Patrocinador del proyecto | Director | Líder de Proyecto | Product Owner | Desarrollador Backend | Desarrollador Frontend | Líder Técnico | QA / Tester | Asesor/Docente
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  | Recursos adicionales
SPRINT 1: Planificación e Inicialización
Alta | En curso | Crear el Sprint Backlog |  |  | R | A | C | C | C |  | I
Alta | En curso | Inicialización de repositorios, BD y Docker |  |  | A | I | R | C | R | I | I
Alta | En curso | CRUD gestión de empresas y empleados |  |  | I | A | R | R | C | C | I
| En curso | Validaciones QR y control de consumos |  |  | I | A | R | C | C | C | I
| En curso | Retrospectiva del Sprint 1 |  |  | R | C | C | C | C | C | A
SPRINT 2: Autenticación, Roles y Seguridad
|  | Crear el Sprint Backlog |  |  | R | A | C | C | C |  | I
|  | Interfaz y endpoints de autenticación |  |  | I | A | R | R | C | C | I
|  | Roles y permisos de usuarios |  |  | I | A | R | C | C | C | I
|  | Manejo de excepciones y seguridad |  |  | I | A | R | C | R | C | I
|  | Retrospectiva del Sprint 2 |  |  | R | C | C | C | C | C | A
SPRINT 3: Módulo Empresas, Convenios y QR
|  | Crear el Sprint Backlog |  |  | R | A | C | C | C |  | I
|  | Interfaz módulo empresas y convenios |  |  | I | A | C | R | C | C | I
|  | Lógica de consumos mediante QR |  |  | I | A | R | C | C | C | I
|  | Pruebas del sistema QR |  |  | I | A | C | C | C | R | I
|  | Retrospectiva del Sprint 3 |  |  | R | C | C | C | C | C | A
SPRINT 4: Facturación, Dashboard y Cierre
|  | Crear el Sprint Backlog |  |  | R | A | C | C | C |  | I
|  | Facturación y generación de reportes |  |  | I | A | R | C | C | C | I
|  | Dashboard administrativo |  |  | I | A | C | R | C | C | I
|  | Pruebas finales e integración |  |  | I | A | C | C | C | R | I
|  | Retrospectiva final del Sprint 4 |  |  | R | C | C | C | C | C | A
FASE 5: Implementación y Cierre
|  | Entrega final del sistema MesaPass | R |  | C | A | C | C | C | C | I
|  | Capacitación a usuarios (empresas y restaurantes) | I |  | R | A | R | R | C | I | C
|  | Documentación final del proyecto |  |  | R | A | C | C | C | C | I
|  | Revisión y aprobación final | A | A | C | C | I | I |  | I | R

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera